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项目名称：审计业务费
  实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区审计厅
主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区审计厅
项目负责人（签章）：代琦
填报时间：2026年03月23日


一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
1.立项依据及项目背景   



    根据《中华人民共和国审计法》《国务院关于加强审计工作意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定>的通知》《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》《审计署关于印发进一步推进审计信息化建设指导意见的通知》《新疆维吾尔自治区审计厅审计组廉政责任规定》《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》，自治区“访惠聚”驻村工作领导小组办公室印发的《关于认真贯彻自治区党委部署要要求持续用力推进“访惠聚”驻村工作的通知》和《自治区审计厅外勤经费管理办法》《自治区审计厅审计项目工作量核定办法》等法规、制度、意见精神，为保证圆满完成自治区人民政府批准的年度审计项目计划，更好地为党委和政府宏观决策提供依据。审计厅坚持以习近平总书记关于审计工作的重要论述为纲和魂，秉承审计监督服务保障自治区工作大局的理念，严把审计政治方向，聚焦审计重点任务，创新审计理念模式，强化审计职能作用，全力推动新时代审计事业高质量发展，以权威高效的审计监督规范权力运行、保障政令畅通，促进正风肃纪反腐，推动经济社会高质量发展。 



2.主要内容



年初对项目进行分解，由各业务部门作为项目实施主体，涉及主要业务有政府投资审计项目委托业务、本级预算执行审计、重大政策跟踪审计、社保审计、自然资源审计、农业农村审计等各项业务工作。



3.项目实施情况



   （一）强化组织领导，健全管理机制。自治区审计厅党组高度重视预算绩效管理工作，召开党组会议研究年度预算项目支出绩效目标完成情况，安排部署预算绩效管理工作。全面落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，推动预算绩效管理落实落细。

（二）严格落实制度，压实绩效责任。严格落实《自治区审计厅实施预算绩效管理暂行办法》等制度规定，充分发挥“审计厅财务内控管理平台”作用，强化制度约束和审计项目管理，规范审计业务经费使用。压实具体资金使用部门和项目负责人的绩效责任，将“花钱必问效、无效必问责”的绩效约束，落实到项目支出全生命周期管理上，切实做到事前开展绩效评估、事中进行绩效监控、事后开展绩效评价，实现闭环管理。

（三）认真分析评价，提高资金效益。围绕审计项目数量、质量、时效、经济成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等7个方面内容，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，确保预算绩效目标如期保质保量实现。对预算绩效管理中发现问题，认真分析原因，不断完善政策制度，改进管理方式方法，提高财政资金使用效益。



4.资金投入和使用情况



    审计业务经费2025年度预算资金安排2375.82万元，实际到位资金总额3744.51万元，年中追加资金1406.05万元，其中：金审三期项目建设经费1166.25万元，差旅费52.85万元，劳务费19.4万元，中山路办公用房维修改造项目77.72万元，全部为财政拨款资金。2025年一般公共预算拨款实际支付3741.44万元，预算执行率99.92%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1.总目标：紧紧围绕《自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确的重点任务和自治区2025年经济工作部署，重点加大对贯彻新发展理念、“八大产业集群”、丝绸之路经济带核心区建设、防范化解重大风险、保障民生、水资源开发利用、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点投资项目等国家及自治区重大政策措施落实情况的审计力度。进一步完善审计制度机制，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，做到应审尽审、凡审必严，切实推动治理、服务发展、维护安全，确保审计监督更加有力、更加有效。



2.阶段性目标：（1）严格落实自治区年度审计项目计划安排，高质量完成重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计等各项审计任务，做好年度自治区本级预算执行和其他财政收支审计和审计查出问题整改情况报告工作，推动自治区党委、政府各项部署要求落实到位；（2）加强和改进审计管理和组织方式，深化审计资源调配，坚持科技强审，充分利用信息化手段，高质量推进自治区本级财政一级预算单位预算执行审计全覆盖，切实做到党中央重大政策措施部署到哪里，国家利益延伸到哪里，公共资金运用到哪里，公共权力使到哪里，审计监督就跟进到哪里；（3）强化审计查出问题整改情况的跟踪督促检查，严格对账销号，进一步压实整改主体责任，促进被审计单位制定整改措施、明确整改目标、完善制度机制；对已整改的问题及时组织“回头看”，防止敷衍整改、虚假整改；切实推动审计查出问题得到全部整改、彻底整改；（4）严格执行中央八项规定及其实施细则精神，大力推进精文简会，牢固树立绩效意识，全面实施预算绩效管理，推进内部控制管理工作，全面落实带头过“紧日子”要求；（5）强化专业训练、实践锻炼，通过业务培训，切实提升审计干部“能查、能说、能写”的能力，提高审计工作质量和水平。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价旨在通过评价改善审计厅整体财政支出管理，优化资源配置及提高服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）以及自治区财政厅《关于印发﹤自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法﹥的通知》（新财预〔2018〕188号）的要求，对审计业务经费项目进行科学评价，确保项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过评价来总结经验，促进项目成果应用，为今后项目的长效管理，提供可行性参考建议。贯彻落实好全面实施预算绩效管理工作要求，认真梳理总结推进预算绩效管理工作经验，进一步增强预算绩效管理主体责任意识，细化分解各项任务目标，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人，逐步提高预算绩效管理水平。本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量）经济效益四个维度进行评价，评价对象为财政下达审计业务经费项目，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次绩效评价指标体系围绕项目产出、成本、效益、满意度等4个一级指标，设定了7个二级指标、66个三级指标的绩效目标。截至11月底，设定的指标均已完成，绩效目标总体实现比率为100%。。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准。
（三）绩效评价工作过程。
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料等情况。 项目负责各部门围绕项目预期要达到的总体目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，不断完善该项目的所有资料准备，保障各项任务如期完成，并及时对项目进行支付和反馈。
三、综合评价情况及评价结论
审计业务经费绩效目标完成比率100%。2025年，自治区审计厅聚焦党中央决策部署和自治区党委中心工作，围绕推进自治区全面深化财政体制改革、着力推进重点项目建设和扩大内需、推动加快构建现代化产业体系、纵深推进全面从严治党等10个方面，统筹谋划了77个审计项目（含授权审计26个）年度计划。截至11月底，计划安排的审计项目全部实施，产出指标完成比率达100%。
四、绩效评价指标分析 
（一）项目决策情况。
项目决策指标从决策依据、目标内容、资金投入3个方面对项目的决策目标完成情况进行评价，项目决策类指标分值10分，实际得分10分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。



项目决策指标得分情况   



一级指标	权重	得分率	实际得分   



A.项目立项	5	100%	5   



B.绩效目标	3	100%	3   



C.资金投入	2	100%	2   



合  计	10	100%	10   



    经过论证，我们认为审计业务经费项目，根据2024年度审计项目计划，坚持以习近平总书记关于审计工作的重要论述为纲和魂，秉承审计监督服务保障自治区工作大局的理念，严把审计政治方向，聚焦审计重点任务，创新审计理念模式，强化审计职能作用，全力推动新时代审计事业高质量发展，以权威高效的审计监督规范权力运行、保障政令畅通，促进正风肃纪反腐，推动经济社会高质量发展。评价认为该项目年度计划方案完整，立项清晰，项目依据文件齐全，申报材料审批完整。根据评分标准，该指标得分10分，得分率100%。
（二）项目过程情况。
项目过程指标从项目资金管理情况、组织实施2个方面对项目的管理情况进行评价。项目过程指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目过程指标得分情况如表所示。   



项目过程指标得分情况 



一级指标	权重	得分率	实际得分   



A.资金管理	10	100%	10  



B.组织实施	10	100%	10   



合  计	20	100%	20  



    对于资金管理方面，审计业务经费项目2025年列入财政资金预算，资金到位及时，到位率为100%，资金使用合法、合规。根据评分标准，该指标不扣分。对于组织实施方面，审计厅管理制度健全，分工明确，制度执行不存在不相容岗位兼任情况。根据评分标准，该指标不扣分。
（三）项目产出情况。
项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出类指标分值50分，实际得分50分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。审计项目数量指标设定50个，2025年初计划审计项目44个，截至2025年12月底，完成审计项目51个，审计项目数量指标完成比率100%，根据评分标准，该指标15分，其余设定的产出指标完成比率均达100%。



根据年初设定的“产出质量”指标，今年以来，全区各级审计机关累计审计（调查）142家单位，通过审计增收节支资金12.29亿元，促进拨付资金到位6.7亿元，推动建立健全规章制度173项，向纪检监察机关移送审计查出问题线索20件。同时，紧紧围绕审计查出问题，认真履行督促整改责任，持续巩固“全面整改、专项整改、重点督办”工作格局，推动审计发现问题见底清零，切实将审计整改成果转化为治理效能。
（四）项目效益情况。
项目实施的效益分析。2025年，审计厅紧紧围绕自治区党委、人民政府中心工作，立足经济监督定位，聚焦主责主业，坚持问题导向，针对屡查屡犯、审计偏软等顽瘴痼疾，强化动真碰硬，积极推进“三类监督”贯通协同，审计查出问题金额、促进整改落实资金、促进被审计单位建立健全规章制度等指标完成值及完成率达到100%，特别是首次统一组织全区各级审计机关对财政预算编制、部门预算执行等开展审计，集中力量揭示了挤占挪用、虚增收入等一批典型问题，切实发挥了审计“查病、治已病、防未病”职能作用。
一年来，自治区审计厅进一步创新审计理念和审计组织方式，强化动真碰硬，进一步提升审计工作质效，审计工作得到了自治区党委审计委员会的肯定。同时，加大预算绩效管理工作公开力度，主动接受社会各界监督，设定的满意度指标完成比率均达100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2025年，自治区审计厅紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，立足经济监督定位，聚焦主责主业，深化改革创新，强化自身建设，不断提升审计监督质效，在服务保障工作大局、推动反腐治乱等方面发挥了重要作用，总体预算绩效目标完成比率达100%。截至11月底，累计审计（调查）142家单位，通过审计增收节支资金12.29亿元，促进拨付资金到位6.7亿元，推动建立健全规章制度173项，向纪检监察机关移送审计查出问题线索20件。同时，紧紧围绕审计查出问题，认真履行督促整改责任，持续巩固“全面整改、专项整改、重点督办”工作格局，推动审计发现问题见底清零，切实将审计整改成果转化为治理效能。

2025年，自治区审计厅较好地完成了年度预算绩效目标，但在全面实施预算绩效管理工作中还存在薄弱环节，需要在今后的工作中加以研究解决。一是因审计工作特点，在设定下年度计划完成的绩效目标时，审计项目计划尚未确定，个别预期指标值设定前瞻性不够。二是审计业务经费支出的周期性特点，影响绩效监控节点绩效目标的完成比率。

下一步，自治区审计厅将继续深入贯彻落实自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理工作的部署要求，认真履行全面实施预算绩效管理主体责任，依法全面履行审计监督职责，规范项目支出预算绩效管理结果应用，充分发挥预算绩效结果导向作用，切实提高财政资金配置效率和使用效益，不断提高预算绩效管理水平。
六、有关建议
一是继续加强指导和培训力度，加强对各单位绩效评价工作的指导，使预算编制更加符合绩效评价相关要求，搞好部门间工作配合，继续开展不间断的督导指导服务，推进工作落实。



二是强化项目监督管理，充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目执行、进度、质量关，加强督促检查，实施全程监管。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题
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